Оценка эффективности действующих муниципальных программ за 2023 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 17.10.2013 года №41(в редакции № 100 от 08.11.2017г).

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2023 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации  муниципальных программ, действующих в 2023 году:

1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области «

2. «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

3. «Обеспечение деятельности Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

4. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

5. «Формирование современной городской среды на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

6. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской области» .

7. «Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

8. «Благоустройство и ремонт памятников, воинских захоронений, находящихся на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

9. «Социально-экономическое развитие Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области «.

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 0,00 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0,0% или 0,00 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил –0,0% или 0,00 тыс. руб».  В течение года не  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены  не по  всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 6,0 баллов – удовлетворительная.

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 255,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 255,5тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100% или 255,5 тыс. руб. В течение года изменения в программу  вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены  по  всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов – положительная.

Муниципальная программа « Обеспечение деятельности Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 5027,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 5027,8 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 97,26 % или 4890,1 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил –97,26% или 4890,1 тыс. рублей. 	В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 8106,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета -71,6 тыс. руб., средства дорожного фонда 1435,3 тыс. рублей.  Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100,0 % или 8106,3 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100% -  или  71,0 тыс. рублей, средств дорожного фонда 100,0 % или  1435,3 тыс.рублей.	В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа « Формирование современной городской среды на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета -0,0 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0,0 % или 0,0 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 0,0% -  или  0,0 тыс. рублей. 	В течение года не вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не  по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 6,0 баллов- удовлетворительная.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пржевальском городском поселении Демидовского района Смоленской области»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 0,0 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0,0 % или 0,0 тыс. руб., В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не по  всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 6,0 баллов - удовлетворительная.

Муниципальная программа «Создание мест (площадок) накопления ТКО и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО на территории Пржевальского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 1417,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 14,2 тыс. рублей, средства областного   бюджета 1403,6 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100,0 % или 1417,8 тыс. рублей, в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 100% или 14,2 тыс.рублей, средства областного   бюджета 100,0% или 1403,6 тыс.рублей.  	В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не по  всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа «Благоустройство и ремонт памятников, воинских захоронений, находящихся на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 600,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 6,2 тыс. рублей, средства областного  бюджета – 593,9 тыс. рублей. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 100 % или 599,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 97,8% или 6,0 тыс. рублей, средства областного   бюджета 100,0% или 593,9 тыс.рублей.  В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не по  всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2023 год был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 0,0 тыс. руб., средства областного и регионального бюджетов – 0,0 тыс.рублей. Уровень освоения средств по программе в 2023 году составил 0,0 % или 0,00 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 0,0% или 0,0 тыс.рублей, средства областного и регионального бюджетов 0,0% или 0,0 тыс.рублей.  В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены не по  всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 6,0 баллов - удовлетворительная.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2023 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2023 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Председатель постоянной комиссии

Совета депутатов Пржевальского городского  поселения

Демидовского района Смоленской области по бюджету,

финансовой и налоговой политике, по вопросам

муниципального имущества                                                                       Л.М. Страубе