Оценка эффективности действующих муниципальных программ за 2018 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год, проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области от 17.10.2013 года №41(в редакции № 100 от 08.11.2017г).

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2018 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации пяти муниципальных программ, действующих в 2018 году:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2016 - 2019 годы»;

2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области «

3. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на  территории Пржевальского  городского поселения Демидовского  района  Смоленской  области» на  2016-2018 годы.

4. «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

5. «Обеспечение деятельности Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

6. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области»

7. «Формирование современной городской среды на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».                                                                         Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области на 2016 - 2019 годы»;

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 30,0тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 30,0 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100% или 30,0 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил – 100% или 30,0 тыс. руб.	В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов – положительная.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области «.

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 24427,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 15,6 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 6,94% или 1694,7 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил –98,7% или 15,4 тыс. руб.,	В течение года  вносились изменения в программу.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,00  баллов - положительная.

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на  территории Пржевальского  городского поселения Демидовского  района  Смоленской  области» на  2016-2018 годы.

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 0 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 0 % или 0 тыс. руб., причина отклонения от планового значения – отсутствие публикаций информационных материалов по вопросам профилактика  терроризма. В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа «Создание условий для предоставления гарантий по выплате пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 185,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 185,2 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100% или 185,2 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил –100% или 185,2 тыс. рублей.	В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа « Обеспечение деятельности Администрации Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 3432,1 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 3432,1 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 98,5% или 3381,7 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил –98,5% или 3381,7 тыс. рублей. 	В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 1126,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета -264,7, средства дорожного фонда 861,9 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 99,6 % или 1122,2 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 99,2% -  или  262,7 тыс. рублей, средств дорожного фонда 99,7% или  859,5 тыс.рублей 	В течение года  вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 7,0 баллов - положительная.

Муниципальная программа « Формирование современной городской среды на территории Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 2,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета -2,5, Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 0,0 % или 0,0 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 0,0% -  или  0,0 тыс. рублей. 	В течение года не вносились изменения в программу.

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 6,0 баллов- удовлетворительная.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2018 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2018 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществление систематического контроля за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Председатель постоянной комиссии

Совета депутатов Пржевальского городского  поселения

Демидовского района Смоленской области по бюджету,

финансовой и налоговой политике, по вопросам

муниципального имущества                                                              А.А.Сильченков